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夏县泗交镇窑头村博爱家园项目
专项审计报告

运城黄河鉴[2023]000 号

夏县泗交镇窑头村民委员会 ：

我们接受夏县泗交镇窑头村民委员会（以下简称“贵单位”）委托，对贵单位实施的“夏县泗交镇窑头村博爱家园项目”的实施情况及资金收支情况进行了审计。夏县泗交镇窑头村民委员会对其所提供的与审计相关的会计资料、工程项目资料、其他证明性材料的真实性和完整性负责。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上出具审计报告。现将审计情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施单位基本情况

项目申请单位：夏县红十字会

项目实施单位：夏县泗交镇窑头村民委员会
负责人：闫金虎

实施单位统一社会信用代码：54140828ME277174XE
（二）项目实施概况
1、红十字会博爱家园项目概况
博爱家园项目建设是中国红十字会总会以城乡社区为载体，以“人道服务、人道救助、人道传播”为主要内容的基层服务项目，是以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。

夏县红十字会作为夏县泗交镇窑头村博爱家园实施项目的主体，负责项目具体计划的制定、项目的组织实施，做好项目经验的总结和县内的推广工作，确保红十字会博爱家园项目的顺利实施。
夏县泗交镇窑头村博爱家园项目具体实施概况

（1）生态宜居建设（硬件建设）：用于窑头村寨里组饮水管网改造项目，解决村民用水问题。

（2）乡风文明建设（软件培训建设）：开展红十字相关知识培训，提升本村村民防灾减灾和自救互救能力。

（3）红十字会基层组织建设：建立村级红十字基层组织，组建志愿者服务队，有组织、有计划的开展人道主义活动以及志愿服务。

项目实施标准

项目按照《中国红十字基金会博爱家园项目执行手册》规定的内容进行实施。

项目效益
夏县泗交镇窑头村建设红十字会博爱家园项目，组建饮水管网改造工程，彻底解决窑头村村民用水问题，为广大村民提供基本用水需要；组建乡风文明建设，开展应急相关技能培训，提升居民应急救护能力，扩大红十字会的社会影响力；加强红十字会基层组织建设，为乡村振兴提供坚强的保障力量，也更好地传播红十字组织“人道、博爱、奉献”精神。

二、项目实施及验收情况

（一）硬件建设项目

夏县窑头村寨里组饮水管网改造项目长 3000米，于2022年6月 1日始至2022年9月25日完工。项目于2022年9月25日经监委会、两委成员验收后，提请泗交镇政府验收，2022年11月4日验收结果合格。项目建设内容如下：

管道工程：（1）切割路面；（2）路面挖除；（3）管沟开挖；（4）土方回填；（5）垃圾转运

闸阀井工程：完成阀井5个

砼路面恢复：路面恢复700平方，商混灌注。

软件培训建设项目

夏县红十字会于2022年5月5日、6月8日、9月5日、9月28日先后组织开展红十字相关知识培训4次，参会人员为村级红十字会成员。培训通过集中讲座、小组分散培训、入户宣传、配套宣传品、模拟演练等形式开展。  
基层组织建设项目

为了更好的服务村民，加快博爱家园项目建设，在窑头村民委员会申请、夏县红十字会批复后，泗交镇窑头村红十字会志愿服务站于2022年5月成立。志愿者服务站成立后接受培训，学习红十字知识，组织和管理志愿者，开展志愿服务活动，按照博爱家园项目标准继续运行防灾减灾与卫生健康体系，传播红十字精神，维护社区的可持续发展。

项目资金来源及投入情况

（一）资金来源及到位情况
夏县红十字会博爱家园项目资金来源于中国红十字基金会。项目资金拨付原则是：中国红十字基金会分两次拨付项目款至各省红会：第一次按照省会上报的预算和签订的协议拨付全部资金的70%，第二次按照省红会上报的请示拨付剩余的30%。

夏县泗交镇窑头村博爱家园项目预算金额190,000.00元，截至审计日，已拨付全部资金的70%共计133,000.00元，待项目完成提交《博爱家园项目结案报告》后拨付剩余的30%资金。
项目实际投入金额

夏县泗交镇窑头村博爱家园项目共投入189,984.31元，各项目投入明细如下 ：
硬件建设项目共投入149,984.31元。其中工程款144,984.31元，设计费5,000.00元。

软件培训建设项目共投入11,510.00元。其中培训文印费6,922.00元，碑记费3,500.00元，交通费1,088.00元。

基层组织建设项目共投入25,690.00元。其中村级红十字基地办公家具购置费15,300.00元，办公设备购置费10,390.00元。

其他独立费用共投入2,800.00元，其中审计费2,800.00元。

项目应付款情况
经审计，项目已支付133,000.00元，其中硬件建设项目工程款 128,000.00元，设计费 5,000.00元，其余项目应付款明细如下：

与硬件建设项目有关的应付款合计16,984.31元，其中：应付夏县绿森农林开发有限公司工程项目款16,984.31元。

与软件培训建设项目有关的应付款合计11,510.00元；其中应付夏县瑶峰镇景龙文印设计部文印费6,922.00元，碑记费3,500.00元，交通费1,088.00元。
与基层组织建设项目有关的应付款合计25,690.00元，其中应付夏县瑶峰镇圆梦家私城办公家具购置费15,300.00元，应付夏县火炬正隆科技有限公司办公设备购置费10,390.00元。 
与其他独立费用有关的应付款合计2,800.00元，其中应付审计费2,800.00元。
预算执行情况及分析

夏县窑头村寨里组饮水管网改造项目议标会由窑头村民委员会组织，经三家工程公司报价比价后，会议决定由夏县绿森农林开发有限公司中标。该项目的设计单位为长大工程设计有限公司。项目预算金额：150,000.00元；项目决算金额149,984.31元，项目节约金额15.69元。

软件培训建设项目、基层组织建设项目与其他独立费用预算共计40,000.00元，决算金额40,000.00元。
交付使用资产情况

夏县窑头村寨里组饮水管网改造项目总投资149,984.31元，其中交付使用资产金额149,984.31元。详情见附件窑头村寨里组饮水管网改造项目交付使用资产明细表。

审计实施情况

本次审计，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计资料是否不存在重大错报获取合理保证。我们主要查阅了项目的相关资料和财务资料。在审计过程中，得到了该项目有关人员的积极配合，审计工作进展顺利。

审计评价

审计结果表明：
（一）夏县泗交镇窑头村博爱家园项目建设按照《中国红十字基金会博爱家园项目执行手册》规定的内容进行实施。
（二）项目管理和资金使用较为规范，建立博爱家园收入、支出科目，项目资金专款专用，未发现用于与项目无关的支出。

（此页无正文）

附件：    项目财务决算审核汇总表

窑头村寨里组饮水管网改造项目交付使用资产明细表

夏县泗交镇窑头村博爱家园项目申请书

硬件建设项目完工公示
软件培训建设项目培训名称及签到表

项目碑记图片
窑头村红十字会志愿服务站申请及批复文件

运 城 黄 河 会 计 师       中国注册会计师：
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二○二三年六月十六日
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